## Foglio1
| Commissione: Comunicazione | Referente: Marco Nardelli | Data attivazione: 01/01/2021 | Anno: 1/1/2022-31/12/2022
| Obiettivi Specifici | Termine Previsto | Stadio di avanzamento | Stadio di avanzamento
| Indicatre l'obiettivo programmatico | Indicare l'arco temporale di raggiungimento dell'obiettivo | Obiettivo raggiunto | Obiettivo NON Raggiunto
1 | Gestione ed implementazione sito internet | Attivo nella nuova forma grafica e di contenuti dal 06/10/2021 | RAGGIUNTO con il caricamento online di tutto il nuovo sito web, migliorato nella forma e nei contenuti. Nella sezione NEWS vengono costantemente aggiornati i contenuti. La sezione OFFERTE DI LAVORO viene aggiornata periodicamente con le richieste pervenute. Sezione BANDI E CONCORSI creata ma non ancora attiva nelle sue funzionalità, così come la sezione CAMBI COMPENSATORI. Sezione RIVISTA in aggiornamento con il caricamento 2 volte lanno della rivista periodica.
2 | Implementazione e gestione social media | Attivi e in costante aggiornamento da OTTOBRE 2020 con il profilo Facebook mentre il profilo Instagram attivo da APRILE 2021 | Gestione del profilo Istituzionale Facebook e Instagram con l'aggiornamento costante dei contenuti con 2050 follower per Facebook e 500 su Instagram.
3 | Gestione e creazione sezione PEC | Entro DICEMBRE 2022 | Completate tutte le richieste pervenute dagli iscritti per la creazione delle caselle PEC personali, siamo in costante aggiornamento per il raggiungimento di tutti gli iscritti. Continua ogni martedì pomeriggio lo sportello PEC, dove i membri della commissione COMUNICAZIONE incontrano gli iscritti per risolvere le problematiche legate alla gestione delle PEC.
4 | Creazione APP Opi Perugia | Data in SOPSESO per valutazione sostenibilità Economica |  | Valutazione sostenibilità ECONOMICA
5 | Creazione rete VPN | Data in SOPSESO per valutazione sostenibilità Economica |  | Valutazione sostenibilità ECONOMICA
6 | Gestione e progettazione della Rivista "Professione Infermiere Umbria" | Obbiettivo raggiunto con la pubblicazione semestrale della Rivista | La realizzazione dei numeri annuali con uscita semestrale della rivista è stata rispettata come deliberato dalla Commissione Comunicazione, soddisfacendo tutti i punti programmatici stabiliti. E' stata inoltre rivista la forma grafica e sono stati implementati tutti i contenuti prevedendo anche collaborazioni di professionisti esterni (iscritti e non all'ordine).
| Commissione: Libera Professione | Referente: Ceciarini Elisa | Data attivazione: 01/01/2021 | Anno: 1/1/2022-31/12/2022
| Obiettivi Specifici | Termine Previsto | Stadio di avanzamento | Stadio di avanzamento
| Indicatre l'obiettivo programmatico | Indicare l'arco temporale di raggiungimento dell'obiettivo | Obiettivo raggiunto | Obiettivo NON Raggiunto
1 | Attivazione Sportello Libera Professioni | Attivo dal 1° marzo 2021 | Raggiunto con l'attivazione di 14 call (riunioni telematiche) e nell'anno 2022 con l'attivazione di 8 riunioni della Commissione.
2 | Rapporti Enpapi | Attivo dal 1° marzo 2021 | Raggiunto dal referente relativamente a: Lista Iscritti ENPAPI operanti sulla Provincia di Perugia (verificata annualmente), Contatti utili per gli Iscritti.
3 | Vademecum Libera Professione | Approvato in data 28/02/2021 | Pubblico su Sito Istituzionale dal 01/01/2021
4 | Analisi Problematiche Iscritti | Report 2021/2022 | In fase di revisione per pubblicazione su Sito Istituzionale
5 | Creazione Elenco Iscritti | Lista Enpapi consultabile dal referente | Attivo dal 1/1/2021
6 | Creazione Elenco Commercialisti | 2021 |  | L'obiettivo non è ancora completo a causa della mancanza di commercialisti esperti in Diritto Sanitario operanti in Umbria (termine prorogato al 31/12/2023).
7 | Corso Formativo dedicato ai Liberi Professionisti da realizzare nel 2022/2023 | Termine 2023
8 | Progetto "Ambulatorio Infermieristico" | Termine 2024 | In fase di elaborazione
| Commissione: MOROSI | Referente: Molella Tiziana | Data attivazione: 01/01/2021 | Anno: 1/1/2022-31/12/2022
| Obiettivi Specifici | Termine Previsto | Stadio di avanzamento | Stadio di avanzamento
| Indicatre l'obiettivo programmatico | Indicare l'arco temporale di raggiungimento dell'obiettivo | Obiettivo raggiunto | Obiettivo NON Raggiunto
1 | Recupero quote iscrizioni relative all'anno 2019 (con estensione anche alle annualità successive e non saldate ove presenti) | Entro il 31/12/2022 | Raggiunto con il recupero di circa l'80% delle quote di iscrizione morose per l'anno 2019 | Rimangono non saldate circa il 20% delle quote di iscrizione morose
2 | Attivazione cancellazione per morosità degli iscritti che ne soddisfano i requisiti | Entro il 31/01/2023 | Raggiunto con la cancellazione di nr. 10 iscritti nel C.D. 20/01/2023 | Prorogata la cancellazione di nr. 2 iscritti a febbraio/ marzo 2023
3 | Programmazione comunicazione ALLERTA IMI (ed eventuale revoca della stessa) | Entro 31/12/2023 | In fase di elaborazione
| Obbiettivi specifici | Termine previsto | Stadio di avanzamento | Stadio di avanzamento
| Indicare l'obbiettivo programmatico | Indicare l'arco temporale di raggiungimento dell'obbiettivo | Obbiettivo raggiunto | Obbiettivo NON raggiunto
1 | GIORNATA INTERNAZIONALE DELL'INFERMIERE | 12/05/2021 | Obbiettivo raggiunto (cadenza annuale) | Colonna1
2 | OPI TI INCONTRA | 2022-05-02 | Si sono organizzati dei punti di incontro nei principali Presidi Ospedalieri (con un banchetto allestito di materiale informativo, convenzioni e sono stati consegnati gadget a tutti gli iscritti all'ordine provinciale- forbici con incisione OPI, penna e spilletta- )
3 | CONVENZIONI | 2022-05-02 | Elenco di convenzioni su tutto il territorio per gli iscritti all'ordine provinciale. In aggiunta si è valutata la condivisione delle convenzioni anche sul sito internet (in collaborazione con la commissione comunicazione)
4 | BACHECHE INFORMATIVE | 2021 | Introduzione per ogni singolo presidio, di rilevata importanza strategica
5 | MAPPATURA TERRITORIALE | 2021 |  | Sviluppata solo in parte una mappa territoriale della provincia utilizzata con lo scopo di condividere informazioni e promuovere eventi (in fase di elaborazione)
6 | VOLANTINAGGIO COMUNICAZIONI PEC E SOCIAL | 2021 | Eseguito dove non è stato possibile l'utilizzo e/o l'affissione di eventuali comunicati
| Commissione: AGGIORNAMENTO | Referente: Martina D'Angelantonio | Data attivazione: 01/01/2021 | Anno: 1/1/2022-31/12/2022
| Obiettivi Specifici | Termine Previsto | Stadio di avanzamento | Stadio di avanzamento
| Indicatre l'obiettivo programmatico | Indicare l'arco temporale di raggiungimento dell'obiettivo | Obiettivo raggiunto | Obiettivo NON Raggiunto
1 | Corso formativo accreditato ECM per tutti gli iscritti Opi Perugia dal titolo "LETTURA ED INTERPRETAZIONE ECG" | Gennaio - Febbraio 2022 | 2022-03-01
2 | Corso formativo accreditato ECM per tutti gli iscritti Opi Perugia dal titolo "VALUTARE GLI ESITI DELL'ASSISTENZA INFERMIERISTICA: L'ESPERIENZA DELLA SALUTE MENTALE" | Febbraio - Marzo 2022 | 2022-04-01
3 | Corso formativo accreditato ECM per tutti gli iscritti Opi Perugia dal titolo "METODOLOGIA DELLA RICERCA BIBLIOGRAFICA" | Marzo - Aprile 2022 | 2022-05-01
4 | Corso formativo accreditato ECM per tutti gli iscritti Opi Perugia dal titolo "LA COMPLESSITA' ASSISTENZIALE INFERMIERISTICA E LA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE" | 2022-09-01 | 2022-10-01
5 | Corso formativo accreditato ECM per tutti gli iscritti Opi Perugia dal titolo "DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO" | Settembre - Ottobre 2022 | 2022-11-01
6 | Formazione della Commissione Aggiornamento in qualità di provider |  | In fase si elaborazione
7 | Stesura piano formativo Ordine delle professioni Infermierisiche anno 2023 | Novembre - Dicembre 2022 | Approvato dal C.D. in data 20/01/2023
Note on D15: [Commento in thread] La versione di Excel in uso consente di leggere questo commento in thread, ma tutte le modifiche a esso apportate verranno rimosse se il file viene aperto in una versione più recente di Excel. Ulteriori informazioni: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commento: Specificare il numero di convocazioni effettuate per il raggiungimento e i benefici prodotti
Note on E15: [Commento in thread] La versione di Excel in uso consente di leggere questo commento in thread, ma tutte le modifiche a esso apportate verranno rimosse se il file viene aperto in una versione più recente di Excel. Ulteriori informazioni: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commento: Specificare la o le motivazioni che non hanno permesso il raggiungimento dell'obiettivo.